**Звіт за 2022 рік**

**по управлінню екології та природних ресурсів Миколаївської військової адміністрації**

**КПКВК МБ 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»**

Відповідно до рішення обласної ради від 21.12.2021 №11 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2022 рік» у 2022 році кошти виділено на:

**КПКВКМБ 2818340 в обсязі 15350,00 тис.грн. Освоєно 1690,317 тис.грн. Неосвоєно 13659,683 тис.грн.**

Виконувалися заходи:

1. **Розробка землевпорядної документації зі встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.**

Заплановані видатки на 2022 рік: 2000,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн.

1. **Розроблення проєктів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.**

Заплановані видатки на 2022 рік: 300,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об’єктів природно-заповідного фонду**

Заплановані видатки на 2022 рік: 1000,00 тис. грн.

Освоєно: 1000,00 тис. грн

В рамках виконання заходу у 2022 році протипожежними заходами було охоплено територію 24 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Захід виконувався ДП «Веселинівське лісове господарство», ДП «Вознесенське лісове господарство», ДП «Баштанське лісове господарство», ДП «Миколаївське лісове господарство», ДП «Врадіївське лісове господарство».

Влаштування та догляди за смугами проводилися на протязі всього пожежонебезпечного періоду з квітня до кінця листопада 2022 року. Було забезпечено догляд приблизно 4000 км мінералізованих смуг.

1. **Виготовлення охоронних, інформаційних знаків, аншлагів для територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого** **значення**

Заплановані видатки на 2022 рік: 250,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Інвентаризація перспективних територій та об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області.**

Заплановані видатки на 2022 рік: 200,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Ведення кадастру природно-заповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду**

Заплановані видатки на 2022 рік: 200,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Картування оселищ європейського значення та вивчення стану популяцій флори і фауни , занесених до Бернської конвенції**

Заплановані видатки на 2022 рік: 250,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування**

Заплановані видатки на 2022 рік: 150,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Створення еколого-освітніх центрів, класів у регіональних ландшафтних парках**

Заплановані видатки на 2021 рік: 1000,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області («Гранітно-степове Побужжя», «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Приінгульський»)**

Заплановані видаткі на 2022 рік: 3000,0 тис. грн. Освоєно 690,317 тис.грн. Забезпечено статутної діяльності регіональних ландшафтних парків області "Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський".

Фінансування направлено на такі заходи:

охорону природніх комплексів (придбання паливно-мастильних матеріалів).

Неосвоєно 2309,683 тис. грн.

1. **Проведення еколого-освітніх та природоохоронних акцій, конференцій, семінарів**

Заплановані видатки на 2022 рік: 500,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Проведення щорічної природоохоронної акції «Літо починається на Тилігулі.**

Заплановані видатки на 2022 рік: 50,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Розроблення та впровадження заходів зі збереження місць гніздування рідкісних та зникаючих видів птахів**

Заплановані видатки на 2022 рік: 150,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

1. **Розроблення Регіонального плану управління відходами у Миколаївській області до 2030 року включно (у тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки)**

Запланований обсяг фінансування на 2022 рік – 1000,00 тис.грн.

Освоєно 0,00 тис.грн.

1. **Запровадження автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на території Миколаївської області,**

Запланований обсяг видатків на 2022 рік - 2100,0 тис. грн

Освоєно 0,00 тис.грн

1. **Захід «Розробка проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування регіональному ландшафтному парку «Приінгульський».**

Запланований обсяг видатків на 2022 рік – 300,00 тис.грн.

Освоєно 0,00 тис. грн.

1. **Створення інтерактивної екомапи**

Затверджений обсяг видатків на 2022 рік – 500,00 тис.грн

Освоєно 0,00 тис. грн.

1. **Дослідження та картування популяцій видів флори, фауни лишайників та грибів, занесених до Червоної книги України**

Заплановані видатки на 2022 рік: 200,00 тис. грн.

Освоєно: 0,00 тис. грн

#### Охорона та відтворення рослинних ресурсів – озеленення території області

Заплановані видатки на 2022 рік: 2000,00 тис. грн.

#### Освоєно: 0,00 тис. грн

#### Придбання квадрокоптерів для проведення заходів контролю за дотриманням норм природоохоронного законодавства в сфері поводження з відходами та надрокористування

Заплановані видатки на 2022 рік: 200,00 тис. грн.

#### Освоєно: 0,00 тис. грн

Виконання інших заходів не здійснено через введення воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

В.о. начальника управління Дмитро МАЦ

Денис Орліченко 063 1243 281