**ЗВІТ**

**про хід виконання протягом І кварталу 2021 року**

**Комплексної програми охорони довкілля в Миколаївській області**

**на 2021-2027 роки**

1. **Основні дані**

Комплексну програму охорони довкілля Миколаївської області на 2021 – 2027 роки розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» та розпорядження голови облдержадміністрації від 14 вересня 2006 року № 287-р «Про порядок розроблення та виконання обласних програм», Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року.

Затверджено рішенням Миколаївської обласної ради від 23.12.2020 року № 16 (зі змінами від 16.03.2021 № 7)

Строк виконання – 2021-2027 роки.

1. **Виконання завдань** **і** **заходів**

Основними завданнями Програми є:

зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти;

забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження відходів, у тому числі непридатних до використання пестицидів;

зменшення рівня забруднення атмосферного повітря;

підвищення рівня екологічної освіти населення;

розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

здійснення заходів з озеленення населених пунктів;

відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та сприятливого стану річок.

Відповідно до квартальних звітів відповідальних виконавців Комплексної програми протягом звітного періоду виконувались такі заходи:

З метою забезпечення екологічно безпечного збирання та знешкодження відходів **ТОВ МГЗ** відповідно до їх звіту від 16.04.2021 №НГЗ-исх-01-21-328 виконувався захід:

**Експлуатація шламосховища №2 від позначки 42,5 м до позначки 82,5 м, будівництво дамб нарощування ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».**

Профінансовано захід на суму – 10459,4 тис.грн. Завершувалися роботи у рамках договорів, укладених у 2020 році: облаштування дамб нарощування, поставка запірної арматури для системи пилопригнічення, також виконання ПВР на 6-й ярус шламосховища. У 2021 році заплановано збільшення обсягів фінансування заходу.

**Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації** з метою забезпечення розвитку природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття здійснюються такі заходи:

**1. Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський")**. Освоєно 306,818 тис.грн.

Забезпечується статутна діяльность регіональних ландшафтних парків області "Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський".

**Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації** з метою підвищення рівня екологічної освіти населення здійснюються заходи:

1. **Створення еколого-освітніх центрів, класів у регіональних ландшафтних парках.**

В рамках виконання заходу укладено договори на загальну суму 87,20 тис.грн на придбання товару для РЛП «Кінбурнська Коса»:

1. Придбання офісного устаткування (фліпчартів).
2. Придбання офісних меблів.
3. Придбання вітрин.
4. Придбання ролапів.
5. **Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування.**

В рамках виконання укладено 2 договори на загальну суму 138,0 тис. грн. У І кварталі 2021 року освоєно 48,0 тис. грн.

1. «Інвентаризація старих парків та дерев Миколаївської області» (підготовка рукопису книги): дослідження архівних матеріалів та літературних джерел, попередній збір та аналіз інформації щодо історії створення старовинних парків та рукотворних лісів Миколаївської області, проведення натурних обстежень території старовинних парків та лісів Миколаївської області для збору та уточнення інформації про їх природоохоронну цінність; польові дослідження деревно-чагарникових насаджень та флори судинних рослин, лишайників та грибів вікових парків, камеральна обробка результатів польових досліджень в рамках виконання заходу «Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування»

2. Видання брошури «Ендемічні рослини Миколаївської області».

З метою відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та сприятливого стану річок продовжено виконання заходу **Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та /або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область).**

Управлінням укладено договір від 29.01.2021 №1 на проведення робіт «Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область)».

 Укладено договори від 29.01.2021 №2 та №3 на закупівлю послуг з виконання технічного та авторського наглядів по об'єкту: «Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область)».

Отримано всі необхідні дозволи на проведення робіт на землях водного фонду відповідно до статті 86. Водного кодексу України.